PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE PLÁNOVANÝCH PRO OBDOBÍ LET 2017 - 2018

| INVESTIČNÍ AKCE A REKONSTRUKCE | PROJEKTANT | ROZPRACOVANOST PD | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY | REALIZACE | ROZPOČET vč. DPH | DOTACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroměříž, dělící stěny, podhledy Dům kultury | FORMICA s.r.o. Zlín | Zpracování DSP, RDS, DPVDS | Do 06/2017 | 07 - 08/2016 | 1,6 mil. Kč | - |
| Kroměříž, rekonstrukce kotelny kina Nadsklepí | Ing. Eduard Šober Kroměříž | Dokončená DSP,RDS, zpracování DPVDS | do 06/2017 | 07- 08/2017 | 2 mil. Kč | - |
| Kroměříž, rekonstrukce kotelny MŠ Mánesova | Ing. Eduard Šober Kroměříž | Zpracování DSP, RDS | do 05/2017 | 07-08/2017 | 2,5 mil. Kč | - |
| Sportovní areál Postoupky | Miroslav Vypušťák – stavitel | zpracování RDS, DPVDS | do 05/2017 | od 08/2017 | 3,8 mil. Kč | - |
| Snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534 Kroměříž | Ing. Eduard Šober Kroměříž | dokončená DSP, DPVDS | do 06/2017 | od 07/2017 | 9 mil. Kč | - |
| Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan | Ing. Jan Zona Kroměříž | dokončená RDS, DPVDS | do 05/2017 | 07-08/2017 | 0,9 mil. Kč |  |
| Oprava sociálního zařízení ZŠ Sýpky | Ing. Jan Zona Kroměříž | dokončená RDS, DPVDS | do 05/2017 | 07-08/2017 | 2,3 mil. Kč | - |
| Oprava sociálního zařízení ZŠ Zámoraví | Ing. Jan Zona Kroměříž | dokončená RDS, DPVDS | do 05/2017 | 07-08/2017 | 1,9mil. Kč |  |
| Kroměříž, oprava fasády č. p. 142, Riegrovo náměstí | Ing. Jiří Havelka Kroměříž | dokončená DSP,zpracování RDS,DPVD | do 06/2017 | od 07/2017 | 0,3 mil. Kč | - |
| Kroměříž, rekonstrukce budovy Starý pivovar | Ing. arch. Růžena Klementová Brno | zpracovaní studie,DSP, RDS, DPVDS | do 11/2017 | od 01/2018 | 9 mil. Kč | - |
| Kroměříž, rekonstrukce strojovny zimního stadionu | Projektová kancelář BBD s.r.o., Praha | dokončená DSP, zpracování RDS,DPVDS | do 03/2017 | od 04/2017 jen po přidělení dotace | 30 mil. Kč | ? |

DUR	– dokumentace pro územní řízení

DSP 	– dokumentace pro stavební řízení

RDS 	– realizační dokumentace stavby

DOS	– dokumentace pro ohlášení stavby

DPVDS    - dokumentace pro výběr dodavatele stavby

SP	– stavební povolení

UR	– územní rozhodnutí

POPIS INVESTIČNÍCH AKCÍ

Kroměříž, dělící stěny, podhledy Dům kultury

Demontáž stávajících prosklených kovových dělících stěn, demontáž stávajících přilehlých dřevěných stropních podhledů v 2.NP. Dodávka a montáž nových dělících stěn včetně nových podhledů z SDK. Stavby řešena vč. profesí, elektro silnoproud a slaboproud.

Kroměříž, rekonstrukce kotelny kina Nadsklepí

Demontáž stávajících nevyhovujících plynových kotlů. Dodávka a montáž nových plynových kondenzačních kotlů včetně nového odkouření ( tříplášťový nerezový komín). Stavba řešena včetně drobných stavebních úprav, profesí ZTI, ÚT, plyn, silnoproud, slaboproud a MaR.

Kroměříž, rekonstrukce kotelny MŠ Mánesova

Demontáž stávajících nevyhovujících plynových kotlů. Dodávka a montáž nových plynových kondenzačních kotlů včetně nového odkouření ( tříplášťový nerezový komín). Stavba řešena včetně drobných stavebních úprav, profesí ZTI, ÚT, plyn, silnoproud, slaboproud a MaR.

Sportovní areál Postoupky

Polyfunkčního hřiště s umělým povrchem pro celoroční užívání, včetně oplocení, nové pískoviště vč. mobiliáře, dále návrh nového skladu nářadí včetně zastřešení meziprostoru vymezeného novým objektem a  původním skladem st. p. č. 222, k.ú. Miňůvky, zpevněné plochy uobou objektů, lanovou pyramidu s odpovídající dopadovou plochou, lezecí stěnu a prolézačky ev. fitnes prvky pro starší děti.

Snížení energetické náročnosti budov č.p.533 a 534 Kroměříž

Zateplení objektů s výměnou původních oken na parcelních číslech 587/1 a 587/3 k.ú. Kroměříž čísla popisné 533 a 534. Rekonstrukce plynové kotelny „PK-12“ v objektu č.p. 534 na Husově náměstí v Kroměříži, která je umístěna uvnitř objektu v 1.PP v místě stávající plynové kotelny.

Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž

Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci a dívky v 1.NP základní školy. Vybourání stávajících zděných dělících stěn včetně obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, montovaných dělících stěn jednotlivých kabin, včetně souvisejících profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.

Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž

Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci ,dívky a zaměstnanci  v 2.NP základní školy. Vybourání stávajících zděných dělících stěn včetně obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, montovaných dělících stěn jednotlivých kabin, včetně souvisejících stavebních prací a profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.

Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž

Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci a dívky v 2. a 3.NP základní školy. Vybourání stávajících obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, včetně souvisejících stavebních prací a profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.

Kroměříž, oprava fasády č.p. 142, Riegrovo náměstí

Bude provedeno otlučení nesoudržných omítek stávající uliční fasády cca.do 40 % výměry, její oprava a provedení nátěru, včetně   drobných klempířských prací.

Kroměříž, rekonstrukce budovy starý pivovar

Stavební práce spojené se změnami dispozičního řešení stávající budovy včetně souvisejících profesí silnoproud,

slaboproud, ZTI,ÚT, plyn, VZT.

Kroměříž, rekonstrukce strojovny zimního stadionu

Jedná se o stavební  práce, úpravy  a dodávku nového chlazení zimního stadionu, demontáž stávajících mantinelů, demontáž stávající ŽB desky včetně technologických rozvodů chladiva, demontáž stávajícího zdroje chladu. Nově dodávka a montáž zdroje chladu, nové chladící rozvody desky, včetně nové ŽB desky, nové mantinely a související profese ZTI,VZT, elektroinstalace , MaR, technologie chlazení.

Realizace jen po přidělení dotace.